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	三年三步：短期核对、结构提升、长期建设，冲刺161名。


一、现状与目标
2026 年官方公布第 173 名、总分 206.9 分。
表 1 · 三年目标（名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考；实际门槛随各校涨幅上移）
	2026
	2027
	2028
	2029

	206.9 分
	210.8 分
	212.0 分
	212.8 分

	第 173 名
	第 164 名
	第 162 名
	第 161 名


二、三年推进路径
	2027 年
短期核对，先定口径
守住核算第 164 名 · 210.8 分
	① 本年计入集为空：竞赛现值证伪核对、基线口径差逐项说清；
② 条件项 2 项启动核定：教授授课率以导出表定值，本科生增值按 45.0 分上限核算；
③ 论文簇台账启动：直属 5 家证明先行，深儿院单独跟催。
定值 210.76 分、第 164 名；全入 211.66 分、第 162 名，仍低于守位分数线 212.93 分。

	2028 年
结构提升，逐项推进
定值第 162 名 · 212.0 分
	① 规划三项按落点推进（+1.20 分）；
② 落实率计入 +0.56 分：年底口径核定后并入；
③ 论文簇合并生效计入 B 档 +0.84 分（证明集齐＋合并生效为前提）。
定值 211.96 分、第 162 名；条件全入 214.26 分、第 159 名；守位分数线 218.96 分。

	2029 年
长期建设，滚动复测
定值第 161 名 · 212.8 分
	① 规划三项做到三年落点（+0.83 分）；
② 条件项全额持续挂账，按复测值滚动调整；
③ 新一轮核定随新版实际数据启动。
定值 212.79 分、第 161 名；全入 215.09 分、第 156 名；守位分数线 224.99 分。


三、短期核验方向
	优先方向
	提升抓手
	下一步核验重点

	科创竞赛奖
	总台账与平台 63.0 构成逐项对账
	竞赛总台账、平台构成说明

	教授授课率
	开课导出表逐人核对门次数
	教务系统导出表

	本科生增值
	分专业数据按公式近似核算
	分专业升学明细、生源数据

	毕业去向落实率
	年底精确值与逐人台账核对
	就业台账、分时点汇总

	社会捐赠收入
	基金会年报原件逐位对账（仅口径）
	基金会年报、审计报告

	论文归属合并
	6 家清单回核与证明进度核对
	归属材料包、提交回执


等 2 个方向，均按可实现性与提升空间排序，逐项核验后定值。
四、长期提前规划
下面数据要提前一到两年形成，今年不启动，后续年份就无数据可报。
	规划事项
	为什么必须提前
	启动安排

	正式报告编制期先行
	口径与目标值须在编制期内定，窗口一关无法补报
	每年编制期前定口径、定目标值

	教师学历结构
	引进与在职攻博按认定口径逐年计入，须提前布局
	引进与攻博按年推进，先对齐分母口径

	研究生招生规模
	招生指标逐年下达，在校数累积需要时间
	按学位点台账逐年推进落点

	附属医院论文署名规范
	新发论文署名自始归属正确，不依赖事后合并
	医学院统一英文署名规范，逐年核对

	深造结构安排
	推免、直博与境外升学通道逐年形成，事后无法补做
	按学院群分工提前部署


五、萌想科技的价值
	角色
	主要作用

	软科数据库
	提供排名结果、指标口径与对标分析，帮助学校看清差距

	学校各部门
	掌握原始台账与实际办学工作，是数据与成果的源头

	萌想科技
	依托大数据与排名测算模型：全样本对标、逐项测算空间、推演分数线；再逐项核验数据与证据、统筹跨部门口径、组织推进与逐年复测，帮助学校把差距转化为证据、行动与结果


软科看清差距，学校提供基础，萌想科技作为执行伙伴，推动补齐差距、实现提升。
附录：重点机会（样本）
计入提升 0 项——本版计入集为空，以下 3 项按证据强度完整呈现作样本（最强项 2 项＋结构性条件项 1 项）；明细在执行视图。
	指标
	差距（现值 → 参照带）
	怎么做
	状态

	本科毕业生毕业去向落实率
核查核对型
	84.40% → 91.37%~94.50%
	主路径：台账核对定入账值：向招生就业处对 2024 届年底精确值与逐人台账——现值与质量报告原文逐位一致（初次口径），距同类中位仅约 82 人，核定后自 2028 年并入（+0.56 分）。
替代路径：① 粤东供需见面会：省教育厅主办、汕大承办（396 家单位、2 万余岗位），是年底口径形成的主要途径。 ② 校友企业专场招聘会：2024 年 104 家、2025 年 82 家连续举办，校友企业吸纳是特色增量来源。
	待核对确认

	本科毕业生深造率
核查核对型
	30.42% → 33.72%~52.60%
	主路径：结构安排推进到目标档 32%：现值 901/2,962 与原文精确一致；按推免＋直博＋高深造学院群＋境外途径分解 +47 人来源，逐年计入（+0.22／+0.16 分）。
替代路径：① 国际交流存量：在校生出国（境）交流与「五个一」工程是境外升学的管道存量（2024 届出国境 137 人）。 ② 新生奖励计划存量：优秀新生奖励计划（2023 年起）稳定优质生源与深造意愿。
	待核对确认

	附属医院论文归属合并（论文簇）
结构性条件项
	论文 11,872 篇 → 13,945 篇（B 档直测）
	主路径：材料台账逐家收齐：医学院牵头建 6 家一院一档台账，逐家收齐隶属/附属关系证明并向爱思唯尔提交合并申请；直测未归属增量 2,073 篇（深儿院占 63.0%），生效后按 B 档 +0.84 分自 2028 年计入。
替代路径：① 分批合并、直属先行：直属 5 家先行生效（增量 767 篇、约 +0.30 分），深儿院单独成批。 ② 署名规范先行：6 家自 2027 年起统一加注汕大医学院英文署名，新发论文自始归属正确。
	待证明集齐后生效


参照带：同类院校（2026 年主榜综合类 178 所）该项分布的前 25% 至前 10% 区间。（参照带取整，精确值见执行视图）
条件项（单列）：教授授课率 +0.19 分、本科生增值 +0.71 分、毕业去向落实率 +0.56 分（2028 年起）、论文簇 B 档 +0.84 分（2028 年起），合计 +2.30 分——逐项核定/生效后并入全入线，不在定值之内。
撤销登记：科创竞赛归集原计入 +1.10 分，经官方名单全量枚举证伪撤销——枚举折合仅 30.0、连平台现值 63.0 都复现不了，现值构成已向数据商核问。
社会捐赠只作口径澄清：李嘉诚基金会捐赠直达学校账、不经教育基金会入账；基金会年报原件未公开、现值 2,804.68 万元不可证实/证伪，不作提升。以上 3 项样本已逐项排入三年路径，安排见执行视图。
关于萌想科技，成立于2014年，深耕高校与青年人才十余年，覆盖中国、英国、欧洲、东南亚等数百所全球知名院校，连接2400万毕业生、33万家企业、600万学者。围绕高校评价与排名、科研合作、毕业生就业，为高校提供数据分析、证据核验、提升策略与执行支持
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